祁乡振发〔2021〕10号

关于做好2023—2024年县级巩固拓展脱贫

攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知

各乡镇人民政府、县直有关部门：

接省乡村振兴局通知，为做好项目储备，强化项目库建设，现开展我县2023—2024年滚动项目库建设工作，具体如下：

- 一、项目库范围

- 1.产业项目。培育和壮大特色优势产业。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。必要的产业配套基础设施建设。发展壮大村级集体经济。

- 2.基础设施项目。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃圾清运等小型公益性生活设施。

- 二、项目库规模

- （一）编报年度：2023—2024年。

- （二）资金总规模：全县总规模约20000万元，其中产业类项目约10000万元，基础设施类项目约10000万元。

- 1.产业类项目：每个乡镇立足各村或本乡镇产业特点编报，可以以村为单位编报也可以以乡镇为单位（乡镇联建）编报，项目个数可以1个也可以多个，原则上31个脱贫村及祁红乡永胜村、金字牌镇继光村需编报，10个村以上的乡镇总额每个年度不少于400万元，5个村（含）以上10个村以下的乡镇每个年度总额不少于250万元，5个村以下的乡镇总额每个年度不少于100万元。跨乡镇联建产业项目：由县级统一规划。

- 2.基础设施类项目：每个乡镇根据实际需求编报，原则上10个村以上的乡镇总额每个年度不超600万元，5个村（含）以上10个村以下的乡镇总额每个年度不超300万元，5个村以下的乡镇总额每个年度不超150万元。

- 三、编报内容

- （一）入库项目。应具备以下基本内容:项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与等情况，对未按要求设定绩效目标的项目不得纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，填写附件1《祁门县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单》。

- （二）项目绩效目标。入库的所有项目都要编制绩效目标，由项目单位填写附件2《绩效目标申报表》。

- 四、申报流程和工作步骤

- 按照《安徽省扶贫办  安徽省财政厅 关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见》（皖扶办[2018]117号）文件要求，执行“村申报、乡审核、县审定”程序，依流程申报，具体流程：

- 1.到村项目

- （1）村申报。村两委和驻村工作队组织召开村两委或村民代表大会，广泛征求意见，确定村级申报项目并公示后，报乡镇审核。

- （2）乡审核。乡镇对申报项目的真实性、必要性、建设内容、资金概算、预期效益等进行审核。审核通过并在乡镇进行公示后，报送县级行业主管部门。
    （3）县审定。县级行业主管部门对乡镇报送项目的科学性、合规性、可行性进行审核论证，出具审核意见单（附件3），县乡村振兴局会同财政部门对行业主管部门审核通过的项目进行汇总，合理确定项目库储备规模。县委实施乡村振兴战略领导小组负责县级项目库审定，经公示无异议后，将符合条件的项目纳入项目库并予公告。

- 2.跨乡镇联建项目

- 由县级确定联建项目，征求各村及所在乡镇意见后由实施单位统一编制项目，报行业主管部门，行业主管部门对项目进行审核论证后报县乡村振兴局。

- 3.时间要求

- 2021年11月30日前完成
   入库项目需接受社会监督，公示公告时间不少于10天。

- 五、工作要求
    （一）加强组织领导。各乡镇、县直相关部门要把此次滚动项目库建设作为推进项目建设的重要举措，建立政府领导，行业主管部门牵头，多部门协同，村民参与，专业力量支撑的工作机制，同时各单位和各乡镇人民政府要确定一名分管领导和一名业务骨干，做好项目谋划工作。
    （二）强化沟通对接。各乡镇要积极与县级行业主管部门进行联系对接，县级行业主管部门要做好业务指导，就围绕项目编报范围进行互动，合理确定项目建设实施方案和投资需求，做到项目切实可行，对项目谋划的精准性和可行性负主要责任。
   （三）规范程序档案。各乡镇、县直相关部门要按照工作步骤做好滚动项目库工作，规范项目申报流程等档案资料的收集和保存，建档备查。

- 附件：1、祁门县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单

- 2、绩效目标申报表

- 3、祁门县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目审核意见单

- 2021年10月12日