## Sheet1
祁门县2025年提前批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 |  |  | 建设性质 | 项目单位及负责人 | 项目地点 | 建设任务 | 资金规模及筹资方式（万元） |  |  | 实施期限 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 主管单位 | 备注
|  | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 合计 | 衔接资金 | 其他资金
1 | 凝秀村物流仓储中心项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 其他 | 新建 | 祁山镇 宣永贵 | 凝秀村 | 对老学校进行拆除，占地面积600平方米，新建三层物流仓储中心建筑面积约为1800平方米，配套消防、水电管网等基础设施等。 | 300 | 300 | 0 | 2025年12月底 | 凝秀村、先锋村，沙溪村3个村及全体村民。 | 增加村集体经济收入，加大农产品存储条件 | 群众知晓，积极参与，促进村集体经济发展。 | 科技商务工业信息化局
2 | 黄村组危桥改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 金字牌镇 周璇 | 莲花村 黄村组 | 新建桥梁长10米、宽7米（净宽6米），实心板厚度0.45米,新建汇车道2处，引桥部分隐患消除。 | 38 | 38 | 0 | 2025年12月底 | 受益21户75人（脱贫户5户12人）。 | 方便21户75人生产生活出行（脱贫户5户12人）。 | 群众知晓，积极参与，提升群众生活条件，保障群众交通出行安全。 | 交通运输局
3 | 环砂村杨村中心村污水处理设施项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 历口镇 周俊 | 环砂村 | 新建污水处理管网及终端，新建分散处理管网及设施等 | 170 | 170 | 0 | 2025年12月底 | 370户1258人，其中脱贫户34户97人 | 改善370户1258人，其中脱贫户34户97人生活条件 | 群众知晓，积极参与，改善群众生活条件 | 农业农村局 （人居环境）
4 | 许村村红薯加工厂房项目 | 产业发展 | 生产项目 | 智慧农业 | 新建 | 历口镇 周俊 | 许村村 | 在许三、许四农作物晒场边，新建两层钢筋混凝土框架结构红薯加工厂房，单层面积240平方米，单层高3.8米 | 50 | 50 | 0 | 2025年12月底 | 村集体及全体村民，286户850人，其中脱贫户36户73人 | 预计增加村集体经济收入5万元/年，并带动农户增收 | 群众知晓积极参与，同时可带动农户用工，增加家庭收入。 | 农业农村局 （产业类）
5 | 星星中心村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 安凌镇 胡旺晖 | 星星村 | 新建8立方米/吨污水处理终端1座，5立方米/吨污水处理终端1座，分散处理5处:管网设计总长1045米，其中De160管道总长45米，De225管道总长460米，De315管道总长540米，接户管De110 管道总长约1680米。 | 110 | 110 | 0 | 2025年12月底 | 受益群众56户210人，其中脱贫户13户45人。 | 改善生产生活污水接纳处理条件，提升人居环境质量。 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 农业农村局 （人居环境）
6 | 五峰村刘家组汪家组拦河坝、水渠及刘家组等护岸工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新建 | 安凌镇 胡旺晖 | 五峰村 | 修复河坝2座，新建农田护岸200米，新建渠道600米，内空0.4*0.4米。 | 46 | 46 | 0 | 2025年12月底 | 受益群众56户205人，其中脱贫户10户36人。增加村集体收入 | 改善56户205人生产生活条件，其中脱贫户10户36人 | 群众知晓，积极参与，改善群众生产生活条件 | 农业农村局 （水利类）
7 | 星联村东一组烟草种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 安凌镇 胡旺晖 | 星联村 | 种植烟草100亩、建设烟草烤房1座，购置烘干设备等。 | 50 | 30 | 20 | 2025年12月底 | 受益471户1683人其中受益脱贫户76 | 预计增加村集体经济收入5万元/年，并带动农户增收 | 群众知晓，积极参与，改善脱贫户群众的生活条件 | 农业农村局 （产业类）
8 | 响潭村朱溪至洪村组水毁护岸修复 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 塔坊镇 桂大涌 | 响潭村 | 新建浆砌块石护岸长80米，高约3.0米； | 11 | 11 | 0 | 2025年12月底 | 150户484人，其中脱贫户11户34人 | 改善150户484人，其中脱贫户11户34人出行条件 | 群众知晓，积极参与，通过该项目可保护朱溪组，洪村组农田，保障村民农业生产 | 农业农村局 （水利类）
9 | 阳光村湘溪组灌溉水渠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 塔坊镇 桂大涌 | 阳光村 | 新建农田灌溉砼渠道长800米，净宽40cm*高40cm； | 13 | 13 | 0 | 2025年12月底 | 28户114，其中脱贫户1户1人 | 改善211户822人，其中脱贫户20户43人农田灌溉需求 | 群众知晓，积极参与，通过该项目实施，有效解决湘溪农户农田灌溉需求 | 农业农村局 （水利类）
10 | 塔坊村碣田整治提升工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新建 | 塔坊镇 桂大涌 | 塔坊镇 塔坊村 | 新建河道叠水坝，修建沿河护岸和村庄环境整治提升 | 50 | 50 | 0 | 2025年12月底 | 61户，260人其中脱贫户11户23人 | 提升61户，260人其中脱贫户11户23人生产生活条件 | 群众知晓，积极参与，通过该项目实施为群众农业生产生活提供便利 | 农业农村局 （水利类）
11 | 新安镇肉丝糕厂房建设项目 | 产业发展 | 产业基础设施 | 生产厂房 | 新建 | 新安镇 李林 | 高塘村 | 1.新建厂房600平方米;2.室内装修;3.购买碾米机器1台、蒸汽发生器3台、巴士灭菌设备1组、真空包装机3台、塑性摸具1台;4.新建污水处理终端1处等。 | 220 | 220 | 0 | 2025年12月底 | 5个村（高塘投入62万、龙源村投入62万、新上村投入32万、良禾村投入32万、星林村投入32万）及全体村民 | 壮大村集体经济，预计增加村集体经济共计10万元/年 | 群众知晓，积极参与，通过项目实施可增加村集体经济收入，并且带动农户更好的发展肉丝糕，增加家庭收入 | 农业农村局 （产业类）
12 | 龙源村陈家组浮竹排新建机耕路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 新安镇 李林 | 龙源村 | 长2.3公里，宽3.5米,厚20公分 | 15 | 15 | 0 | 2025年12月底 | 受益38户130人，其中脱贫户5户20人 | 改善38户130人（其中脱贫户5户20人）生产生活条件 | 群众知晓，积极参与，改善脱贫群众的生产条件 | 交通运输局
13 | 星林村农产品加工、烘干、存储仓库 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 新安镇 李林 | 星林村 | 新建厂房600平方，采用砖混结构建设，屋顶保温隔热，通风口换气扇安装，采购相关农产品烘干机加工设备。 | 57 | 57 | 0 | 2025年12月底 | 受益326户1378人，其中脱贫户34户101人及村集体 | 预计增加村集体经济3.25万元/年左右，并带动农户增收 | 群众知晓，积极参与，通过项目实施可增加村集体经济收入，并且带动农户更好的发展产业，增加家庭收入 | 农业农村局 （产业类）
14 | 新联村烟草种植及烤房建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 柏溪乡 谢志红 | 新联村 | 种植烟草100亩、建设烟草烤房1座，购置烘干设备等。 | 50 | 50 | 0 | 2025年12月底 | 受益农户438户1475人，其中脱贫户63户105人。 | 预计增加村集体经济收入5万元/年，并带动农户增收 | 群众知晓，积极参与，改善脱贫户群众的生活条件 | 农业农村局 （产业类）
15 | 新联村郑源组分散式污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 柏溪乡 谢志红 | 新联村郑源组 | 新建大四格式处理池5处、小四格式处理池2处等相关设施 | 20 | 20 | 0 | 2025年12月底 | 受益农户29户118人。其中受益脱贫户6户9人。 | 解决农户29户118人。其中受益脱贫户6户9人生活问题。 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 农业农村局 （人居环境）
16 | 新联村江村组拦河坝维修加固及水毁护岸修复工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 柏溪乡 谢志红 | 新联村江村组 | 坝长约20m，高约3.5m；护岸长约100米 | 30 | 30 | 0 | 2025年12月底 | 受益农户44户166人。其中受益脱贫户4户8人。 | 解决农户44户166人。其中脱贫户4户8人，生产用水灌溉问题 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件 | 农业农村局 （水利类）
17 | 奇口村水上旅游发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 芦溪乡 万星华 | 奇口村 | 采购旅游设施，其中竹筏五个，游船一艘，救生安全设备等 | 85 | 85 | 0 | 2025年12月底 | 3个联建村（奇口村30万、查湾村30万、芦溪村25万）村集体 | 通过项目建设增加村集体经济，预计每年可增加约投入资金4%左右村级集体经济收入，并带动农户增收 | 群众知晓，积极参与，通过项目实施可增加村集体经济收入，并且可带动农户用工 | 文化旅游体育局
18 | 永胜村老机建水田生态护岸建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路小型桥梁等） | 新建 | 祁红乡 胡勇 | 永胜村 | 采用石块堆砌方式，新建、加固维修生态护岸，长150米，宽1.2米，高3米。 | 21 | 21 | 0 | 2025年12月底 | 受益群众105户400余人其中脱贫户14户37人 | 改善30亩水田基础设施条件，带动脱贫户和其他群众的经济收入 | 群众知晓，积极参与，通过项目实施，保障群众生产生活需要。 | 农业农村局 （水利类）
19 | 溶口村溶源组水田灌溉水渠 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新建 | 溶口乡 叶基琴 | 溶口村 | 新建农田灌溉砼水渠长800米,净宽40cm*高40cm。 | 13 | 13 | 0 | 2025年12月底 | 受益50户172余人，其中脱贫户7户16人. | 解决50户172余人，其中脱贫户7户16人. 从事生产的安全出行问题，解决70余亩基本农田灌溉问题。 | 群众知晓，积极参与，通过项目实施极大方便群众生产生活，改善粮食生产条件，有效提高劳动生产效率，实现有效增收。 | 农业农村局 （水利类）
20 | 大北村文溪组生产便道平整修建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 资源路 | 修建 | 渚口乡 李莹 | 文溪组 | 平整生产便道约4000米 | 10 | 10 | 0 | 2025年12月底 | 受益文溪组42户164人，其中脱贫5户13人 | 通过基础设施建设，改善群众农业生产及出行条件，带动群众增收 | 群众知晓，积极参与。通过基础设施建设，带动村民就业参与建设，增加收入 | 交通运输局
21 | 八一村烟稻轮作种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 箬坑乡 余锦章 | 八一村 | 新建主烤房长8米宽3米高3.4米，加热室长2米宽1.5米高2.8米，燃料堆放间长3米宽3米高2.8米，楼顶隔热保温长9米宽3米高3米，烤房编烟棚长6米宽3米高3.6米；烤房加热设备和烟夹各5套，烟叶种植农业机械。 | 50 | 40 | 10 | 2025年12月底 | 受益352户1198人，其中脱贫户37户102人及村集体 | 预计每年为村集体经济增收5万元。 | 群众知晓，积极参与。通过产业发展，不仅解决部分村民就业，增加村集体收入，还可辐射周边，带动村民发展形成产业集群。 | 农业农村局 （产业类）
22 | 联枫村枫林、竹林组农田水渠浇筑和修缮 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 维修 | 大坦乡 黄琳 | 联枫村枫林、竹林组 | 修建水渠60cm*60cm*15cm，460m；修建水渠40cm*40cm*15cm，1100m；修建水渠30cm*30cm*12cm，400m；修建岸坡防护9m*5m。 | 42 | 42 | 0 | 2025年12月底 | 84户299人，其中脱贫户11户24人,、边缘户1户1人 | 有效灌溉农田140亩，改善84户299人，其中脱贫户11户24人生产生活条件 | 群众知晓，积极参与，改善群众粮食安全促农增产增收 | 农业农村局 （水利类）
23 | 提前批省级资金项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 农业农村局 张永强 | 祁门县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 47 | 47 | 0 | 2025年12月底 | 涉及各项目单位 | 保障项目有序推进实施，加快项目实施进度 | 对项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出进行补助，保障项目有序推进实施，带动周边农户参与 | 农业农村局 （乡村振兴）
24 | 祁门县西武岭国有林场试点建设项目 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 其他 | 新建 | 西武岭国有林场 季东明 | 祁门县西武岭国有林场 | 拟在西武岭国有林场实施1200亩营造林项目，共需投资约125万元。A、700亩针阔混交林营造工程费用，600亩森林质量提升费用。需投入资金125万元。 | 125 | 125 | 0 | 2025年12月底 | 林场及周边乡镇0.1万余人 | 项目建设可以增加项目区森林资源，提高森林覆盖率，为项目区林业可持续发展培养新的增长点；改善项目区生态环境，增强项目区森林质量和生态防护效能，防止水土流失，有效减少自然灾害，提供社会劳动就业，提高林农经济收入，促进林场和林区农村经济发展。 | 促进地方经济发展，为周边村民提供劳务，带动就业岗位，增加村民收入 | 林业局
| 合计 | [7 empty] | 1623 | 1593 | 30